Утвержден

Протоколом заседания республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений

от «3» декабря 2024 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

между Правительством Республики Казахстан, Республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) работодателей и Республиканскими объединениями (ассоциациями, союзами) профессиональных союзов

на 2024-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ДИАЛОГ |  |  |  |  |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию порядка организации социального партнерства на отраслевом и региональном уровнях: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Рассмотреть предложения по повышению роли объединений (ассоциаций, союзов) профессиональных союзов и объединений (ассоциаций, союзов) работодателей по представлению и защите трудовых и социально-экономических прав и законных интересов своих представителей: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, МИО, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан о профсоюзах в части соответствия Конвенции № 87 «О свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы»: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, РОП, РОР | 2 квартал 2025 года |
|  | Рассмотреть предложения по вопросам деятельности полномочных представителей работодателей, касательно определения критериев представительности для организаций работодателей в соответствии с Конвенцией № 87 и лучшими международными практиками; установления процедур определения наиболее представительных организаций работодателей в соответствии с Конвенцией № 87; определения и защиты прав организаций работодателей в соответствии с Конвенцией № 87; определения мандата и прав наиболее представительной организации работодателей: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, РОР, РОП | 3 квартал 2025 года |
|  | Разработать и принять новое Положение о РТК и ее рабочих органах: - сбор предложений по проекту нового положения от сторон социального партнерства; - формирование сводного проекта и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | проект положения | МТСЗН, РОП, РОР | декабрь 2024 года |
|  | Организовать/принять участие в проведении мероприятий, направленных на развитие социального партнерства на всех уровнях социального диалога. | мероприятия | МТСЗН, РОР, РОП | ежегодно |
| 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА |  |  |  |  |
|  | Рассмотреть предложения по эффективной реализации стратегических мер социально-экономической политики, в том числе по а) Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023 – 2027 годы; б) Комплексного плана «Программа повышения доходов населения до 2029 года»; в) Концепции управления государственными финансами; г) продвижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года в Республике Казахстан: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Рассмотреть предложения по разработке Программы достойного труда с учетом рекомендаций Международной организации труда: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, РОП, РОР | 2 квартал 2025 года |
| 3. РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Организовать/принять участие в проведении информационных пиар-компаний по повышению престижа рабочих профессий с использованием средств массовой информации и современных информационных технологий, в том числе Республиканского конкурса «Еңбек Жолы». | план мероприятий | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, МИО, РОП, РОР | ежегодно с 2025 года |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию развития Национальной системы квалификаций: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, рекомендации членов Экспертного совета по вопросам Национальной системы квалификаций АО ЦРТР | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Рассмотреть предложения по содействию в реализации Концепции развития рынка труда Республики Казахстан на 2024-2029 годы: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Рассмотреть предложения по вопросу формализации трудовых отношений и совершенствования гибких форм занятости (платформенная занятость и др.): - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Проведение дней открытых дверей и ярмарок вакансии | ярмарки вакансий | МТСЗН, МИО, РОП, РОР | ежегодно |
| 4. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |  |  |  |  |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию законодательства в области охраны труда в рамках реализации Концепции безопасного труда Республики Казахстан на 2024 – 2030 годы: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, РОП, РОР | 1 квартал 2025 года |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию инспекционного контроля в сфере труда, в том числе в горнодобывающей промышленности: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, МПС, МЧС, РОП, РОР | 1 квартал 2025 года |
|  | Рассмотреть предложения по вопросу ратификации Конвенции №176 «Об охране труда на шахтах», а также необходимости внесения соответствующих изменений и дополнений в трудовое законодательство: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, МПС, МЧС, РОП, РОР | 4 квартал 2025 года |
|  | Организовать/принять участие в проведении информационно-разъяснительной и консультативной работы по вопросам безопасного труда (совещания, семинары, тренинги, конференции и т.д.), обучения руководителей предприятий по вопросам гендерной политики и антидискриминационным мерам, а также искоренения наихудших форм детского труда. | совещания, семинары, тренинги, конференции | МТСЗН, РОП, РОР | ежегодно |
|  | Принять участие во внедрении Цифровой карты предприятий. | информация в МТСЗН, обсуждение на рабочей группе при МТСЗН | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, РОП, РОР | постоянно |
|  | Принять участие во внедрении механизмов оцифровки коллективных договоров, региональных и отраслевых соглашений и создании автоматизированного рабочего места профсоюза. | информация в МТСЗН, обсуждение на рабочей группе при МТСЗН | МТСЗН, РОП, РОР | постоянно |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию системы оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Внести предложения на рассмотрение РТК по вопросам: - совершенствования законодательства Республики Казахстан в сфере обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей; - совершенствования законодательства Республики Казахстан в области пенсионного обеспечения, включая лиц, занятых во вредных и опасных условиях труда; - совершенствования тарифообразования в сфере естественных монополий в части оплаты труда работников предприятий коммунального сектора (обеспечивающие водо-, газо-, тепло-, электроснабжение и водоотведение); - по проведению совместного анализа применения установленных в отраслевых соглашениях основных принципов системы оплаты труда и в коллективных договорах порядка индексации заработной платы, с выработкой согласованных рекомендаций по совершенствованию трудового законодательства | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, РОП, РОР | 3 квартал 2025 года |
|  | Распространение положительного опыта корпоративной социальной ответственности бизнеса, направленной на улучшение благосостояния работников | семинары и конференции | МТСЗН, РОП, РОР | ежегодно |
| 5. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ КОНФЛИКТЫ И ЗАБАСТОВКИ |  |  |  |  |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в части разрешения коллективных трудовых споров: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, МИО, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Оказать содействие в разрешении трудовых споров и конфликтов, в развитии практики коллективно-договорного регулирования. | информация в МТСЗН, обсуждение на рабочей группе при МТСЗН | МТСЗН, РОП, РОР | постоянно |
|  | Обеспечить рассмотрение проблемных вопросов предприятий на заседаниях региональных трехсторонних комиссий по социальному партнерству и регулированию трудовых отношений | информация в МТСЗН, обсуждение на рабочей группе при МТСЗН | МИО, РОП, РОР | ежемесячно по мере необходимости |
|  | Организовать/принять участие в проведении семинаров и тренингов для работников и работодателей по разъяснению основ трудового законодательства, развитию навыков ведения переговоров и достижению консенсуса в трудовых конфликтах. | совещания, семинары, тренинги, конференции | МТСЗН, МИО, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Рассмотреть предложения по совершенствованию системы раннего выявления социально-трудовых конфликтов и забастовок на основе скоринговой модели по данным информационных систем МТСЗН: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, МИО, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |
|  | Разработать и принять Дорожную карту по предупреждению социальной напряженности и разрешению социально-трудовых конфликтов. | дорожная карта | МТСЗН, заинтересованные государственные органы, МИО, РОП, РОР | 4 квартал 2024 года |
| 6. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ |  |  |  |  |
|  | Обеспечить участие сторон социального партнерства в рассмотрении проектов законов в области трудовых и иных отношений, непосредственно связанных с трудовыми, а также социально-экономических отношений. | заседания рабочих групп | МТСЗН, РОП, РОР | по мере необходимости |
|  | Рассмотреть предложения по разработке проекта Закона РК «О социальном партнерстве»: - сбор предложений от сторон социального партнерства; - формирование материалов по собранным предложениям и вынесение на рассмотрение рабочей группы РТК; - проведение совместных обсуждений и консультаций членами рабочей группы РТК и рекомендация/отклонение к рассмотрению РТК; - вынесение на рассмотрение РТК и принятие согласованного решения. | информация в МТСЗН, обсуждение и принятие решения в случае необходимости | МТСЗН, РОП, РОР | 1 квартал 2025 года |
|  | Провести совместную работу, направленную на выполнение условий и процедур для ратификации Конвенций МОТ: - «О минимальных нормах социального обеспечения» (№102); - «Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом развивающихся стран» (№131); - «Об оплачиваемых отпусках» (№132); - «О содействии коллективным переговорам» (№154); - «О службах гигиены труда» (№161); - «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя» (№173); - «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» (№184); - «Об искоренении насилия и домогательства в сфере труда» (№ 190). | отчет о проделанной работе | МТСЗН, РОП, РОР | один раз в полугодие до 15 июля, до 15 января |

Расшифровка аббревиатур:

МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

МИО – Местные исполнительные органы;

РОП – Республиканские объединения профсоюзов;

РОР – Республиканские объединения работодателей;

РТК – Республиканская трехсторонняя комиссия по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений;

МОТ – Международная организация труда;

АО «ЦРТР» – Акционерное общество «Центр развития трудовых ресурсов».